| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ――――――――――――――― | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ――――――――――――――― |
| --- | --- |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SINH VIÊN NĂM 2026

I.  Thông tin chung

1. Tên đề tài: Xây dựng chương trình hỗ trợ chuẩn đoán bệnh phổi từ ảnh X-quang ngực

2. Mã số: S2026-07-45

3. Chủ nhiệm: Lê Việt Cường

II.  Nội dung đăng ký của đề tài (theo thuyết minh, hợp đồng nghiên cứu)

| Stt | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập và tiền xử lý dữ liệu | Bộ dữ liệu thống nhất | 01/2026 – 02/2026 | Lê Việt Cường |
| 2 | Xây dựng mô hình | Kiến trúc mô hình | 03/2026 – 04/2026 | Lê Việt Cường Đặng Hữu Hiệp |
| 3 | Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình | Bộ trọng số mô hình | 05/2026 – 08/2026 | Lê Việt Cường Đặng Hữu Hiệp |
| 4 | Xây dựng giao diện người dùng và triển khai mô hình | Giao diện người dùng tích hợp mô hình | 09/2026 – 10/2026 | Lê Văn An |
| 5 | Viết báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo tổng kết | 11/2026 – 12/2026 | Lê Việt Cường Đặng Hữu Hiệp Lê Văn An |

III. Kết quả nghiên cứu đã đạt được trong thời gian thực hiện

1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu đã đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống học sâu hỗ trợ chẩn đoán bệnh phổi từ hình ảnh X-quang ngực (kết hợp phân loại toàn cảnh và định vị tổn thương cục bộ).

- Thực hiện phân loại đa nhãn phát hiện 14 bệnh lý phổi thường gặp; đồng thời định vị và khoanh vùng chính xác các vị trí tổn thương nghi ngờ.

- Đạt hiệu năng phân loại cao, ổn định trên tập dữ liệu chuẩn mực quốc tế NIH ChestX-ray14 (AUROC trung bình đạt 0.8546) và kiểm chứng tin cậy trên tập dữ liệu VinDr-CXR của Việt Nam.

- Ứng dụng Grad-CAM/Grad-CAM++ kết hợp kỹ thuật Display Fusion để trực quan hóa vùng tổn thương trong hộp giới hạn (Bounding Box), nâng cao tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình.

- Xây dựng hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng Web CADx (React + FastAPI) với giao diện trực quan, hỗ trợ đọc ảnh chuẩn DICOM/PNG, tự động sinh dự thảo báo cáo lâm sàng theo chuẩn quốc tế RSNA/ACR và tra cứu ca bệnh tương đồng (FAISS CBIR).

2. Ý nghĩa và hiệu quả của việc ứng dụng kết quả nghiên cứu:

- Ý nghĩa khoa học: Góp phần nghiên cứu và phát triển phương pháp học sâu thị giác máy tính trong phân tích ảnh X-quang ngực, kết hợp mô hình phân loại toàn cục và định vị tổn thương cục bộ; áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như hàm mất mát bất đối xứng (Asymmetric Loss), Stochastic Weight Averaging (SWA) và giải thích mô hình (Explainable AI - XAI).

- Ý nghĩa thực tiễn: Xây dựng hệ thống AI hỗ trợ bác sĩ phát hiện, phân loại và đánh giá tổn thương phổi, góp phần nâng cao hiệu quả, giảm thời gian chẩn đoán và hạn chế tối đa sai sót trong nhận diện các tổn thương nguy cấp (Tràn khí màng phổi, Viêm phổi...).

- Hiệu quả ứng dụng: Tự động hóa quá trình phân tích ảnh X-quang, rút ngắn thời gian chẩn đoán sơ bộ xuống dưới 1 giây, hỗ trợ giảm tải thời gian đánh giá và nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở y tế.

- Khả năng mở rộng: Mô hình có tiềm năng tích hợp vào hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế (PACS/RIS) thời gian thực của bệnh viện thông qua chuẩn DICOMweb, đồng thời có thể tiếp tục cải tiến để ứng dụng trên nhiều nguồn dữ liệu, các dạng ảnh y tế khác và thiết bị chụp X-quang khác nhau.

- Hiệu quả về mặt công nghệ: Ứng dụng kỹ thuật Display Fusion (lồng ghép Heatmap trong Bounding Box) giúp trực quan hóa rõ nét vùng tổn thương, tăng tính minh bạch và hỗ trợ bác sĩ kiểm tra, đối soát kết quả dự đoán của mô hình.

IV. Các sản phẩm đã hoàn thành

1. Sản phẩm khoa học:

- Các công trình đã công bố: không có

- Các công trình hoàn thành sẽ công bố: 01 bản thảo bài báo khoa học về ứng dụng học sâu trong chẩn đoán bệnh phổi từ ảnh X-quang ngực (chuẩn bị gửi đăng).

2. Sản phẩm đào tạo: không có

3. Sản phẩm ứng dụng: 01 phần mềm mô phỏng (Hệ thống phần mềm Web CADx hỗ trợ chẩn đoán bệnh phổi từ ảnh X-quang lồng ngực).

4. Các sản phẩm khác (nếu có):

- Bộ dữ liệu ảnh X-quang chuẩn hóa đã được tiền xử lý.

- Bộ trọng số mô hình học sâu đã được huấn luyện tối ưu.

V. Kinh phí đề tài

1. Kinh phí được cấp: 4.000.000 đồng

2. Kinh phí đã chi: (Giải trình các khoản chi lớn theo Phụ lục dự toán được duyệt)

- Chi công lao động trực tiếp: 3.040.000 đồng (Thù lao thành viên thực hiện các nội dung 1, 2, 3, 4 và thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ).

- Chi văn phòng phẩm: 80.000 đồng (Giấy in, mực in, tài liệu phục vụ đề tài).

- Chi hoạt động của các hội đồng: 680.000 đồng (Họp xét duyệt thuyết minh: 90.000 đồng; Họp kiểm tra tiến độ: 90.000 đồng; Chi họp hội đồng nghiệm thu: 500.000 đồng).

- Chi phí quản lý chung đề tài: 200.000 đồng (5% kinh phí quản lý theo quy định).

Tổng kinh phí: 4.000.000 đồng.

VI. Tự đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài đã hoàn thành 4/5 hạng mục công việc chính, đạt 85% tiến độ, cơ bản đảm bảo và vượt mức kế hoạch đề ra. Các sản phẩm chính (mô hình AI phân loại đa nhãn, mô hình định vị tổn thương YOLO11m, phần mềm Web CADx) đã được xây dựng và tích hợp dữ liệu thực tế. Hạng mục viết báo cáo tổng kết dự kiến thực hiện từ ngày 01/11/2026 đến ngày 31/12/2026.

VII. Đăng ký thời gian nghiệm thu

Đề tài đăng ký thời gian nghiệm thu dự kiến trong tháng 11 năm 2026.

VIII. Kiến nghị

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế cùng Lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin tạo điều kiện thuận lợi để đề tài được tiến hành đánh giá, nghiệm thu chính thức theo đúng quy định.

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2026

| XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) | CỐ VẤN KHOA HỌC (Ký, ghi rõ họ tên) TS. Trần Quang Quý | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Việt Cường |
| --- | --- | --- |